ANEXO (6)

PLAN DE APRENDIZAJE

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO DEL AZUAY

Nombre del proyecto: “Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y red de datos de laboratorios de computación de las Unidades Educativas Fiscales de la Coordinación de Educación Zonal 6 - Séptima Fase Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios”

Datos Informativos:

| Docente de apoyo del Proyecto: | Mgtr. Diego Armando Cale Pillco |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entidad beneficiaria: | Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios |  |  |
| Estudiante: | Henry Josue Clavijo Llivichuzhca | Periodo Académico: | 31-2026-1P |
| Fecha de elaboración: | 20 de julio de 2026 | Ciclo: | 4 |

| Nro. | Actividades por realizar | Asignatura base relacionada | Resultados de aprendizaje de la asignatura | Horas asignadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recorrido por el laboratorio de la U.E. con los estudiantes para la distribución de actividades. | Lenguaje y Comunicación | Articula los elementos didácticos y contenidos de la asignatura con los ejes transversales. | 2h |
| 2 | Reunión entre docentes, estudiantes y representantes de la U.E. para establecer los requerimientos de software. | Soporte de Hardware y Aplicaciones Informáticas | Comprender la organización de los distintos componentes de un procesador y sus interrelaciones. | 2h |
| 3 | Levantamiento de información sobre el estado actual del laboratorio de computación y planificación de mantenimiento preventivo. | Arquitectura de Computadores | Comprender la organización de los distintos componentes de un procesador y sus interrelaciones. | 16h |
| 4 | Ejecución de mantenimiento preventivo en el Laboratorio de Computación. | Laboratorio de Infraestructura II | Conocer las características y requerimientos para la instalación de un servidor Windows e instalarlo. | 50h |
| 5 | Levantamiento de información sobre el estado actual de la red de datos y planificación de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Redes de Datos I | Conocer los principios fundamentales de la estructura de red y sus componentes. | 5h |
| 6 | Ejecución de mantenimiento preventivo en puntos de conexión de red. | Redes de Datos II | Diseñar una red de área amplia utilizando diferentes tipos de dispositivos. | 10h |
| 7 | Planificación de temas de capacitación en base a requerimientos institucionales. | Lenguaje y Comunicación | Maneja criterios de diseño centrados en el usuario-cliente. | 10h |
| 8 | Ejecución de capacitación. | Lenguaje y Comunicación | Proporcionar a los alumnos un conocimiento más detallado acerca del hardware del computador. | 5h |
| TOTAL DE HORAS |  |  |  | 100h |

| Elaborado por: Ing. Carmen Juana Tacuri Vintimilla Responsable de Vinculación de la carrera TAIPT | Revisado por: Ing. Freddy Vinicio Quito Baqulima Coordinador de Vinculación |
| --- | --- |